영상 전달 경로 개발 경과 보고서

로봇(Unitree Go1) 카메라 → 말단(라즈베리파이) → 엣지/관제
무엇을 시도했고, 무엇이 실패했고, 무엇으로 확정했는가

피지컬팀 mk2 — 하드웨어 파트
2026-09-01 · 관련 요구: HW-R-07(관제 영상)·HW-S-06(고정 CCTV)
근거 문서: docs/SDD.md §5.5, 하드웨어_구현_착수순서_계획.md 14~30차

# 0. 한 장 요약

로봇 영상을 관제 화면까지 보내는 경로를 다섯 단계에 걸쳐 확정했다. 핵심 결론은 세 가지다.

경로 확정 — 로봇이 이미 내보내는 H.264를 디코드·재인코딩 없이 그대로 중계한다(무변환 통과). 말단 CPU 0.05코어, 카메라당 0.55Mbps, 중계 지연 0.1ms.

지연 확정 — 관제 화면까지 0.3~0.4초(순정 경로). 로봇 스택을 우회하면 그 이하로 줄어들지만 장애물 인식이 꺼진다. 시연 기본은 순정 경로.

운용 위험 확정 — 정면 카메라 USB 커넥터 접촉 불량(자발 단절 반복). 소프트웨어 워치독으로 자동 복구를 걸어 두었고, 물리 재고정이 시연 전 정비 항목이다.

| 단계 | 시기 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8/31 이전 | 장비 없이 송출기 구현 (ffmpeg RTP/JPEG) | 테스트 패턴 6.8Mbps, 결손 0% |
| 2 | 8/31 | Go1 실기 1차 — SDK로 직접 전송 시도 | 실패 (캘리브레이션·카메라 점유) |
| 3 | 9/1 오전 | 웹소켓 경로 발견 — 로봇 무변경 수신 | 5대 30fps, O-19 해소 |
| 4 | 9/1 | 운영 경로 구현 — RFC 6184 직접 패킷화 + 엣지 수신단 | 실스트림 600/600, 유실 0% |
| 5 | 9/1 | 지연 규명·단축 실험 + 안정화(워치독) | 0.3~0.4초 확정, 우회 카드 확보 |

# 1. 출발점 — 아키텍처가 정한 것 (v8 §5-10)

백엔드 아키텍처 문서 v8이 미디어 평면을 확정해 두었다. 영상 픽셀은 MQTT·Kafka에 싣지 않고 별도 미디어 경로로 보낸다(3평면 분리). 홉1(말단→엣지)의 규격은 다음과 같았다.

전송: RTP over UDP — 영상은 프레임 유실을 허용한다. TCP 재전송을 기다리면 화면이 밀린다.

코덱: JPEG — 프레임이 독립이라 유실이 다음 프레임에 전파되지 않는다.

세션: 온디맨드 — 개폐는 MQTT 명령으로. 무선 대역폭을 아끼기 위해 요청 시에만 연다.

frame_ref(프레임 식별자)는 엣지가 디코드 시점에 발급한다. 말단은 만들지 않는다.

이 규격을 기준으로 개발을 시작했고, 이후 실기에서 확인된 사실에 따라 코덱 부분만 협의 안건(O-20)으로 올라가 있다.

# 2. 1단계 — 장비 없이 송출기부터 (8/31 이전)

로봇도 카메라도 없던 시기에, 규격대로 동작하는 송출기를 먼저 만들었다. ffmpeg로 JPEG를 RTP/UDP로 내보내는 구현(robot/media.py)이고, 카메라 자리는 테스트 패턴으로 채웠다.

## 2.1 처음 만난 함정 — 살아 있는데 아무것도 안 나가는 프로세스

ffmpeg가 정상 기동하고 CPU도 쓰는데 네트워크로는 한 바이트도 나가지 않는 상태를 만났다. 원인은 RFC 2435(RTP JPEG 규격)가 표준 허프만 테이블만 허용하는데 ffmpeg의 기본값은 최적화 테이블이라는 것. RTP 먹서가 매 프레임을 조용히 버리고 있었다. "-huffman default" 옵션으로 해결.

이 경험으로 송출기에 두 가지 안전장치를 넣었다: 기동 직후 프로세스 생존 확인에 더해, 실제 송신 바이트가 늘어나는지까지 확인한 뒤에야 성공을 보고한다. "살아 있다고 보고해 놓고 아무것도 안 나가는" 실패 모드를 가장 나쁜 것으로 규정했다.

## 2.2 실측 근거 축적

| 항목 | 실측값 (pi7) |
| --- | --- |
| JPEG 720p@15 송출 | CPU 0.24코어 / 5.8 Mbps |
| JPEG 1080p@15 (q=5→q=12) | 9.7 → 5.5 Mbps (CPU 동일) |
| H.264 1080p@15 (참고 벤치) | 0.70코어 |
| RTP 무선 실전송(720p) | 6.8 Mbps, 결손 0% |

품질(q)이 대역폭의 지렛대이고 CPU는 거의 변하지 않는다는 것, 그리고 무선 홉에서는 해상도보다 q를 먼저 조절해야 한다는 운용 지침이 여기서 나왔다.

# 3. 2단계 — Go1 실기 1차: 정면 돌파 실패 (8/31)

로봇이 확보되어 실제 카메라로 시도했다. Unitree가 제공하는 SDK 예제(example_putImagetrans)로 카메라를 직접 열어 전송하는 방법이 공식 경로였다.

## 3.1 발견 — 로봇은 이미 RTP로 보내고 있었다

조사 과정에서 Go1의 카메라 전송 체계가 드러났다. 5개 카메라가 포트 9201~9205로 RTP/H.264를 내보내는 구조이고, 대상 IP는 설정 파일(IpLastSegment)로 정한다. v8이 정한 전송 계층(RTP/UDP)과 이미 같았다 — 코덱만 H.264로 달랐다.

## 3.2 실패 — 그러나 카메라를 열 수가 없다

캘리브레이션된 카메라는 전부 로봇의 camerarosnode(장애물 인식)가 점유 중이었다.

비어 있던 턱 카메라로 시도: RTP 패킷 700개가 나갔지만 SDK가 캘리브레이션을 읽지 못해 SPS/PPS 없는 스트림 — 디코드 불가.

Unitree 문서의 공식 해법은 "camerarosnode를 죽여라" — 장애물 인식이 멈춘다. 이 시점에는 받아들일 수 없는 대가로 판단, 미결 O-19로 기록하고 중단.

나중에 밝혀진 부작용: 이 시도가 USB 재열거를 일으켜 장치 번호가 밀렸고(video1→video2), 이후 정면 카메라 스트림이 얼어붙는 사고로 이어졌다(6장).

# 4. 3단계 — 웹소켓 경로 발견: 로봇을 건드리지 않는 길 (9/1)

돌파구는 "카메라를 여는" 대신 "이미 열려 있는 통로에 붙는" 것이었다. Go1의 imageai 모듈이 카메라마다 GStreamer wssink로 웹소켓 H.264 스트림을 상시 제공하고 있었다 — 유니트리 휴대폰 앱이 영상을 보는 바로 그 통로다.

| 카메라 | 주소 |
| --- | --- |
| 1 정면 | ws://192.168.123.13:9101 |
| 2 턱(하방) | ws://192.168.123.13:9102 |
| 3 좌측 | ws://192.168.123.14:9103 |
| 4 우측 | ws://192.168.123.14:9104 |
| 5 복부(하방) | ws://192.168.123.15:9105 |

로봇 설정·프로세스·카메라 점유 전부 무변경 — 클라이언트로 붙기만 한다. O-19 해소.

실측: 464x400 H.264, 30fps, 카메라당 0.55Mbps. 5대 동시 수신에도 파이 CPU 17%.

구현: robot/go1_camera.py — 웹소켓 핸드셰이크·프레이밍을 직접 처리(외부 의존성 0), 읽기 전용.

## 4.1 확인용 뷰어와 "무변환"의 발견

사람이 눈으로 확인할 뷰어를 만들며 중요한 설계 결론이 나왔다. 처음에는 파이에서 H.264를 풀어 MJPEG로 재인코딩해 브라우저에 줬는데, 그 변환 하나가 모든 것을 잡아먹고 있었다.

|  | MJPEG 변환 | 무변환 통과 (채택) |
| --- | --- | --- |
| 파이 내부 지연 | 301ms → 37ms(튜닝 후) | 0.1ms |
| 파이 CPU (5대) | 0.65코어 | 0.05코어 |
| 대역폭 | 3.6Mbps | 0.58Mbps |

로봇이 이미 H.264로 주므로 바이트를 그대로 넘기고 브라우저(WebCodecs)가 풀게 했다. "디코드는 필요한 지점에서 한 번만" — 이 원칙은 운영 경로(엣지 수신)에도 그대로 적용된다.

# 5. 4단계 — 운영 경로 완성: 명령으로 여닫는 실카메라 스트림 (9/1)

뷰어는 검증 도구다. 실제 HW-R-07 운영 경로는 엣지로의 RTP 송출이고, 이를 양끝 다 구현했다.

## 5.1 말단 송신 — robot/go1_relay.py

Go1 웹소켓 H.264 → RFC 6184 RTP 패킷화(직접 구현: Single NAL + FU-A 분할, marker=프레임 경계, 90kHz 타임스탬프) → UDP 송출.

ffmpeg조차 쓰지 않는다 — 0.58Mbps를 옮기는 데 외부 프로세스는 과하고, 프로세스 관리라는 실패 모드 전체(기동 실패·좀비·파이프 막힘·2.1의 허프만 함정류)가 사라진다.

MediaSender 인터페이스 구현체라 로봇 노드의 MQTT stream 명령(4단계 승격)이 코드 수정 없이 이 송신기를 켜고 끈다. SDP는 명령 회신에 실린다.

## 5.2 엣지 수신 — edge/media_gateway.py

RFC 6184 역방향: FU-A 재조립, marker로 프레임 경계 복원, Annex-B 출력.

유실 처리: 결번이 나면 조립 중이던 프레임만 폐기(RTP 타임스탬프로 액세스 유닛 구분). 반쪽 NAL은 절대 내보내지 않는다 — 디코더 오염이 다음 키프레임까지 전파되기 때문.

## 5.3 검증 — 로컬에서 실기까지

RTP는 규격이고 규격 준수는 바이트로 판정된다. 실물 없이 가짜 카메라 서버(합성 스트림)로 송신→수신 재조립 바이트 일치를 먼저 증명한 뒤(45프레임, 시퀀스 랩·유실 주입 포함), 실기에서 전체 사슬을 돌렸다.

| 실기 검증 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| 실카메라 20초 무선 중계 | 600/600 프레임, 유실 0%, 616kbps |
| 수신 스트림 디코드 | 오류 0, 실제 화면 확인 |
| MQTT stream 명령 개폐 | accepted→executing→state_changed(SDP)→completed |
| 명령 세션 수신 | 1,060프레임 디코드 오류 0 |
| stop 이후 대역 점유 | 0 바이트 (온디맨드 요건 그대로) |

# 6. 5단계 — 지연 규명과 안정화 (9/1)

## 6.1 지연 예산 — 구간별로 재서 확정

"움직이고 0.5초 뒤에 화면이 움직인다"는 지적에서 출발해, 구간별로 실측해 예산표를 만들었다. 측정 방법은 glass-to-glass: 화면에 밀리초 시계를 띄우고 그 화면을 로봇 카메라에 비춘 뒤 스크린샷 한 장에서 시계 두 개의 차이를 읽는다 — 시계 동기가 필요 없어 오차가 없다.

| 구간 | 실측 |
| --- | --- |
| 로봇 내부 (촬영→인코더→송신) | 잔여 전부 — 최종 0.3초 안팎 |
| 로봇→파이 (유선) | 도착 간격 33.3ms, 버스트 없음 |
| 파이 중계 | 0.1ms |
| 파이→브라우저 (무선) | 1.6ms |
| 브라우저 디코드·표시 | 수 ms (수정 후) |

## 6.2 측정을 오염시킨 것은 측정 도구였다

최초 측정은 0.8초였으나 절반이 로봇 몫이 아니었다. 수신 브라우저에서 겹친 문제 다섯을 하나씩 실측으로 걷어냈고, 최종 지연은 0.3~0.4초로 정정됐다.

| # | 브라우저 쪽 문제 | 증상 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WebCodecs 하드웨어 디코더 붕괴 | 5스트림에서 2~3fps로 추락 (주범) | prefer-software 지정 |
| 2 | 디코더 출력마다 즉시 그리기 | GPU 경합 시 큐 적체, 표시 280ms | 최신 프레임만 rAF 주기로 |
| 3 | rAF 절전 조임 | 배터리 세이버에서 2fps | 보조 타이머 병행 |
| 4 | desynchronized 캔버스 | GPU→CPU 복사로 그리기 수백 ms | 옵션 제거 |
| 5 | 페이지 캐시 | 고쳐도 옛 JS가 계속 돎 | Cache-Control: no-store |

교훈: 측정 경로에 낀 결함은 측정 대상의 것으로 둔갑한다. 그리고 검증 브라우저는 사용자 브라우저와 같은 조건(GPU 사용)이어야 한다 — 다른 조건의 검증은 문제를 가린다.

## 6.3 더 줄일 수 있는가 — 우회 실험

로봇 스택(imageai)을 정지시키고 나노에서 직접 파이프라인을 돌리는 실험으로 상한을 확인했다: 카메라 원본 MJPEG(1856x800@60) → 30fps 솎기 → CPU JPEG 디코드 → 축소 → 하드웨어 H.264 인코드 → RTP.

결과: 순정 대비 지연이 뚜렷이 낮아짐(사용자 측정·양호 판정). 단 장애물 인식이 꺼진다.

경로상 발견: 나노의 하드웨어 JPEG 디코더(nvjpegdec)는 이 해상도에서 4fps로 사실상 사용 불가 — CPU 디코드(libjpeg-turbo)가 30fps를 낸다. USB 자동절전이 40~50초마다 카메라를 재워 끊김을 만드는 것도 이때 확인.

결론: 시연 기본은 순정 경로(0.3~0.4초, 관제 용도에 충분). 우회는 확보된 카드로 문서화.

## 6.4 정지 버그와 워치독

정면 카메라 스트림이 "프레임은 30fps로 나오는데 그림만 멈추는" 상태가 반복됐다. 원인은 정면 카메라 USB의 자발 단절(커넥터 접촉 불량, 발생 간격 18분→9분으로 악화 추세). 장치 번호가 밀리면 로봇 카메라 스택이 무너지고, 복구는 해당 나노 재부팅뿐이다.

판정 기준: 프레임 수가 아니라 "잡음의 유무"로 정지를 가른다 — 살아 있는 카메라는 정적 장면에도 센서 잡음(평균차 0.08~0.25)이 있고, 정지는 0.02로 잡음조차 없다.

워치독 상시 배치(5분 주기): 정지 감지 → 해당 나노 자동 재부팅 → 쿨다운 15분. 자율 감지→재부팅→복귀 사이클을 실물로 검증했다. 시연 중 얼어도 사람 손 없이 복구된다.

근본 해결은 커넥터 재고정(하드웨어 정비) — 시연 전 필수 항목.

# 7. 현재 상태와 남은 결정

## 7.1 확정된 최종 구조

[상시]   Go1 카메라 → (로봇 내부 인코딩, H.264) → 웹소켓 상시 제공

[온디맨드] MQTT stream 명령 → 말단 go1_relay(무변환 RTP 패킷화) → 엣지 media_gateway(재조립) → 디코드/AI/저장

[검증용]  파이 뷰어(https, WebCodecs) — 사람 확인·지연 자가 측정 기능 포함

## 7.2 백엔드와 정할 것

O-20 (AGENDA 10-7, 긴급): 로봇 영상 코덱 — v8은 JPEG로 확정했지만 로봇은 H.264를 준다. 무변환 중계가 대역 6.5배·말단 CPU 13배 유리. 하드웨어 권고는 소스별 협상(로봇 H.264, 고정 CCTV JPEG) — 양끝 구현 완료 상태로 회신 대기.

frame_ref 세부(10-4), 고정 CCTV 실물(HW-S-06)은 별도 트랙.

## 7.3 운용 체크리스트 (시연 전)

정면 카메라 USB 커넥터 재고정 (물리 정비)

워치독 타이머 활성 상태 확인 (go1-watchdog.timer)

관제 UI는 영상 지연 약 0.3~0.4초를 전제할 것

pi7 행업 재발 시 지속 저널에서 사인 확보 (Storage=persistent 설정 완료)