Table of Contents

# 논문 진행 계획 — 설명 가능한 디지털 트윈 개발 환경

작성: 2026-08-26 · 김현우 · v1.0 가제: 설명 가능한 정보를 제공하는 디지털 트윈 개발 환경 — 계층적 실행 추적 기반 포스트모템 디버깅 근거: 260826_회의록.md §2 (논문 일정) · §3 (주제 배분) · §6 (AI 활용 연구 방법론) 같이 보는 문서: 구현진행_가시화도구_260826.md · 기술스택_가시화도구_260826.md 개정: (2026-09-03 · v1.1) 탭 5개를 노드 캔버스 하나로 합치기로 하면서 §3-2·§3-4·§8을 고쳤다. 이 개편은 논문에 리스크가 아니라 재료다 — 탭 전환이 곧 §3-2가 재려던 「화면 전환 비용」이었고, 탭 바를 걷어내기 직전 커밋을 태그로 남기면 대조군 빌드가 공짜로 생긴다(5tab-baseline).

도구를 어떻게 만드는지는 구현 문서에 있다. 이 문서는 그 도구로 무엇을 주장하고, 그 주장을 어떻게 숫자로 뒷받침하며, 언제까지 쓸 것인가만 다룬다.

# 1. 결론 먼저

| 질문 | 판단 |
| --- | --- |
| 무엇이 논문의 실체인가 | 3계층 모델이 아니라 그 위에서 도는 포스트모템 실패 경로 격리다 |
| 수치 우위를 어떻게 만드는가 | 결함 주입 벤치마크의 탐색 공간 축소율. 사용자 실험 없이도 수치가 나온다 (§3-1) |
| 가장 큰 리스크는 | 일정이 아니라 비교 대상 부재. 저널은 자기 비교를 받지 않는다 (§4·§7) |
| 그래프냐 트리냐 | 설계로 정하지 않고 실험 변수로 만든다. 다만 순서에 주의가 필요하다 (§6-2) |
| 탭이냐 노드 캔버스냐 (9/3) | 같은 방식으로 실험 변수로 만든다. 탭 판이 이미 구현돼 있어 대조군을 따로 만들 필요가 없다 (§3-2) |
| 공동 저자 | HCI 1명. 담당은 화면 설계 논의와 사용자 실험 (§6) |
| 도구 구현이 늦어지면 | §3-1·D·E는 사용자 없이 성립하도록 설계했다. 사용자 실험이 먼저 잘린다 |
| 생성기까지 우리가 만들게 됐는데 | 결함 주입 실험에는 오히려 유리하다. 근본 원인을 아는 합성 데이터를 직접 만들 수 있다 (§3-1·§8) |

# 2. 논지

## 2-1. 주장

디지털 트윈 개발 환경에서 임무 실행이 실패했을 때, 계층적 실행 추적을 역방향으로 따라가 실패에 관여한 경로만 격리하면, 사람이 근본 원인에 도달하기까지 훑어야 하는 단위가 크게 줄어든다. 그리고 이 격리는 여러 계층의 사용자(현장 담당자 → 운영자 → 개발자)가 같은 도구로 각자의 깊이에서 문제를 찾아 들어갈 수 있게 한다.

## 2-2. 왜 이 주제가 어려운가 — 회의에서 나온 경고

교수님이 지적한 대로 이 주제는 수치로 명시적 우위를 드러내기 힘들다. 가시화 도구는 "빨라졌다"거나 "정확해졌다"고 말하기 어렵다.

그래서 이 계획의 뼈대는 하나다. 사용자 없이도 숫자가 나오는 축을 먼저 확보하고, 사용자 실험은 보강으로 둔다. 사용자 실험에 논문의 성립을 걸지 않는다.

## 2-3. 컨퍼런스와 저널의 차이 (회의록 §2)

- 컨퍼런스 — "우리가 이런 걸 만들었고 더 좋다"는 자기 비교로도 통과한다.

- 저널(KCI·SCI) — 자기 비교는 논문이 되지 않는다. 타 연구 대비 비교우위를 입증해야 한다.

이 차이가 §4(비교 대상)에 가장 큰 부담으로 걸린다.

# 3. 측정 가능한 축

## 3-1. 축 A — 탐색 공간 축소율 ★ 주력

시뮬레이션(합성) 데이터에 근본 원인을 아는 결함을 주입한다. 시나리오 60건.

| 도메인 | 근거 | 건수 |
| --- | --- | --- |
| 로봇 실내 이동 | 회의록 §4-2 "415호 → 503호" 예시. 3계층 설명에 가장 직관적 | 30 |
| 하천 범람 대응 | 회의록 §1 UN APCTT·기후 문제, §7 기후환경부 과제·안동 데모 연계 | 30 |

각 도메인에서 계층별 10건 × 3계층 (액션아이템 결함 / 태스크 의존 결함 / 마일스톤 순서 결함).

| 비교 대상 | 사용자가 훑어야 하는 단위 |
| --- | --- |
| 베이스라인 A — 원시 로그 | 로그 라인 수 |
| 베이스라인 B — 평면 타임라인 | 이벤트 수 |
| 베이스라인 C — 계층 표시만 (격리 없음) | 전체 노드 수 |
| 제안 | 격리 후 남은 노드 수 |

두 숫자를 같이 낸다.

- 축소율 = 1 − |격리 집합| / |전체|

- 재현율 = 근본 원인이 격리 집합 안에 남아 있는 비율

축소율만 자랑하고 정답을 잘라내면 그건 실패다. 도구 쪽에서도 verify:isolation 으로 같은 것을 검사한다 (기술 문서 §7).

2026-08-27 — 생성기를 우리가 만들게 되면서 이 축이 더 단단해졌다. 결함을 "주입"하려면 정상 계획을 만들 수 있어야 하는데, 이제 생성기가 우리 것이라 근본 원인을 아는 결함을 계층별로 정확히 심을 수 있다. 외부가 만든 계획에 결함을 심으면 "이게 정말 그 결함 때문인가"를 따로 증명해야 했다. 다만 §8의 새 리스크와 짝을 이룬다 — 생성 품질이 도구 평가에 섞이지 않게 해야 한다.

두 도메인을 두는 값은 실험 규모가 아니라 §3-5의 증거다. 어댑터만 갈아끼워 두 도메인이 같은 도구에서 돈다는 사실 자체가 범용성 주장이 된다.

## 3-2. 축 B — 근본 원인 도달 상호작용 횟수 (2026-09-03 확장)

탐색 시뮬레이터로 클릭·펼침 최소 횟수를 계산한다. 요인이 둘이다.

| 요인 | 조건 | 무엇을 가르나 |
| --- | --- | --- |
| ① 계층 표현 | 트리 / DAG / 평면 | 회의록 §10의 "그래프 형태 vs 트리 형태" 미결 |
| ② 화면 배치 (9/3 신설) | 탭 5개 / 노드 캔버스 | 정보를 보러 화면을 옮기는 비용 |

### ② 가 왜 늦게 생겼나

원래 이 축은 계층 안에서의 클릭만 셌다. 그런데 실제로 사용자가 근본 원인에 닿으려면 계층을 내려가는 클릭 + 그 장비의 값을 보러 화면을 옮기는 클릭을 둘 다 한다. 탭 판에서는 후자가 「탭④로 가서 대상을 고르고 시간을 고른다」 세 조작이고, 노드 캔버스에서는 「선 하나를 잇는다」 한 조작이다. 후자를 안 세면 축 B가 실제 작업의 절반만 재고 있는 셈이다.

그리고 탭 전환에는 클릭 수로 안 잡히는 비용이 하나 더 있다 — 옮기는 순간 「어느 태스크였는지」가 화면에서 사라진다. H1-1(CSN)이 "스냅샷 방식은 뷰 간 관계 파악이 어렵고 인지 부담을 늘린다"로, H1-4가 「방향감 상실」 종속변인으로 이미 다룬 것이다. 그래서 ②는 축 B(횟수)뿐 아니라 축 C(§3-3)의 종속변인으로도 같이 간다.

### 대조군은 이미 있다

탭 판은 구현이 끝나 동작하는 빌드다. 탭 바를 걷어내기 직전 커밋을 5tab-baseline 으로 태그해 두면 두 조건이 같은 데이터·같은 계층 모델 위에서 돌아간다 — 표현만 다른 두 빌드를 만드느라 따로 개발할 필요가 없다. 비교 대상 부재(§4)가 이 축에 한해서는 발생하지 않는다.

주의 — 이건 자기 비교다. §4의 비교 대상 확보를 대신하지 못한다. 축 B의 ②는 "우리 설계 선택이 옳았다"는 설계 근거이지 "기존 도구보다 낫다"가 아니다.

## 3-3. 축 C — 사용자 실험 (HCI 공동 저자 구간)

3개 사용자 계층(비전문가 / 운영자 / 개발자) × 과제 4건. 지표: 정답률, 소요 시간, NASA-TLX, SUS. n = 12~18.

이 축은 보강이다. 피험자를 못 구하거나 일정이 안 맞으면 §3-1·B·D·E만으로 논문이 성립하도록 설계했다.

## 3-4. 축 D — 계측 오버헤드

기록 발생률(건/초), 로그 용량(MB/분), 추가 지연(ms), 브라우저 메모리, 그리고 임의 시점 복원 시간(기술 문서 §5-2의 16 ms 목표).

측정은 반드시 단독 빌드로 한다. 통합 앱에는 관제·영상 화면이 함께 뜨는데, 그 상태로 재면 메모리와 렌더 부하가 섞여 "설명 가능성의 대가"를 분리할 수 없다. verify:standalone이 단독 빌드 성립을 검사한다(기술 문서 §7).

2026-09-03 — 이 축이 이번 개편의 최대 위험이다. 뷰 노드가 캔버스 안에 들어오므로, 그냥 만들면 대시보드 데이터 계층이 단독 번들에 통째로 딸려 들어와 축 D의 숫자가 오염된다. 그래프는 렌더러 인터페이스만 알고 통합 빌드가 실물을 주입하는 구조로 가야 한다 (VZ-U-07 승인 패널이 이미 쓰는 방식). verify:standalone은 개정 없이 그대로 통과해야 하고, 통과하지 못하면 축 D를 잴 수 없다.

회의록 §3에서 교수님이 나영·대규에게 말한 "성능은 떨어져도 메모리가 적다" 논리를 그대로 적용한다. 설명 가능성의 대가가 얼마인가가 논지가 된다.

## 3-5. 축 E — 대상 교체 비용 (범용성)

새 하드웨어 프로파일 추가 시 변경 파일 수·LOC. 제안 도구 vs 비교 오픈소스에 같은 과제를 준다. 기술 문서 §6의 강제 장치가 있으므로 제안 쪽은 0 파일이 목표다.

## 3-6. 축 F — 사전 관측 (검토 중)

노드에 배정 하드웨어 상태를 붙이면, 아직 실패하지 않았지만 이대로 두면 실패할 태스크가 실행 전에 드러난다 (예: 배정된 팔 로봇이 오프라인인데 버튼 누르기 태스크가 대기 중).

측정한다면: 결함 60건 중 실행 전에 예고 가능한 비율과 그때까지의 선행 시간.

이건 원래 계획에 없던 축인데, 화면 검토 중에 나왔다. 논문 기여로 넣으면 주제가 "실패 후 추적"에서 "실패 전후 설명"으로 넓어진다. 넓히는 것이 좋은지 교수님 판단이 필요하다 (§8).

# 4. 관련 연구와 비교 대상

## 4-1. 방법 — 문헌만으로 비교하지 않는다

회의록 §6: 실행해보지 않고 논문만으로 비교하면 환각이 발생한다. 애초에 논문에 negative contribution을 쓴 사람은 없어서 문헌 자체가 positive 편향이다.

후보를 실제로 설치해 같은 결함 시나리오를 돌린다. 문헌 비교는 배경 서술에만 쓴다.

## 4-2. 후보

| 영역 | 예상 비교 대상 | 왜 위험한가 |
| --- | --- | --- |
| 행위 트리 편집·모니터 | Groot / BehaviorTree.CPP | 가장 위험. 실시간 상태 색칠 + 편집기를 이미 갖췄다. 심사자 1순위 질문 |
| 로봇 내성·리플레이 | Foxglove Studio, rosbag, rqt_graph | 리플레이가 이미 있다. 단 계층 없음 |
| 시간 역행 디버깅 | rr, Pernosco, WhyLine, Timelapse | 개념적 원류. 대상이 코드지 임무가 아님 |
| 워크플로 프로버넌스 | VisTrails, W3C PROV | produced_by 태깅의 선행 연구 |
| LLM 에이전트 트레이스 | LangSmith, AgentOps, Claude Code 서브에이전트 UI | 교수님이 든 레퍼런스. "이미 유사 개념이 있다" |
| 디지털 트윈 가시화 | 상용 DT 플랫폼 | 설명 가능성 논의가 거의 없음 → 우리 자리 |

## 4-3. Groot 대비 주장할 지점 (초안)

- 행위 트리는 단일 에이전트의 제어 흐름 한 층이다. 우리는 임무~하드웨어 3계층이고 계층 간 원인 전파를 추적한다.

- Groot 모니터링은 현재 상태다. 우리는 실패 후 역추적과 경로 격리다.

- produced_by(AI/백엔드/사람) 태깅이 없다. 자율 시스템 사고의 책임소재에는 필수다.

- 사용자 계층 전환이 없다 — 개발자 전용 도구다.

9월 첫 주 안에 최소 2개를 설치해 §3-1 시나리오를 실제로 돌린다. 돌려보기 전에는 위 네 주장을 논문에 쓰지 않는다.

# 5. 차별화 기능 — 교수님 검토 안건

회의록 §3: "기능을 1~2개 더 넣어 차별점 확보 필요".

F-A. 계층 간 인과 사슬 (Cross-layer causality) — 필수 액션 아이템 실패 → 태스크 실패 → 마일스톤 미달성으로 올라가는 사슬과, 반대로 내려가는 drill-down을 한 화면에서 왕복한다. 비교 대상 어디에도 없다. §3-1 축소율의 근거이기도 하다.

F-B. 반사실 재실행 (Counterfactual replay) — 여유 시 "이 액션 아이템의 파라미터가 달랐다면 어디까지 갔을까"를 저장된 기록 위에서 다시 돌린다. 합성 데이터라 가능한 것이고, 실물 시스템 도구가 못 하는 것이다. 시연에서도 강하다.

10월 투고본에서 F-B가 빠져도 논문이 성립하게 설계한다.

# 6. 공동 저자와 사용자 실험

## 6-1. 배분

- HCI 공동 저자 1명. 협업 방식은 구현 문서 §5 — 내가 웹 프로토타입 초안을 만들어 전달하고, UI 디자인·항목 배치를 논의한다.

- 논문에서 담당할 절: 화면 설계 근거, 사용자 실험 방법·결과, 시사점.

- 기여 범위를 첫 논의 자리에서 문서로 확정한다. 투고 직전에 정하면 문제가 된다.

- 1인 체제라 대체 인력이 없다. 이 사람이 빠지면 §3-3이 통째로 사라지고, 그때는 §3-1·B·D·E만으로 논문이 성립해야 한다. 그렇게 설계해 둔 이유다.

## 6-2. 순서가 바뀌면서 생긴 주의점 ★

협업이 초안 전달에서 시작하는 방식이라, §3-2·3-3의 그래프안 vs 트리안 비교에 함정이 있다.

내가 만든 초안은 그래프안이다. 이대로 두면 그래프안만 팀원 논의를 거쳐 다듬어지고, 트리안은 내가 대충 만든 상태로 비교에 들어간다. 그러면 허수아비 비교(straw man) 이고 심사에서 바로 지적된다.

대응 둘 중 하나를 택한다.

- 초안 전달 시 트리안도 같은 완성도로 함께 만들어 전달하고, 두 안을 같이 논의한다. 비용이 들지만 비교가 공정해진다.

- 논의 결과를 두 안에 동일하게 반영한 뒤 비교한다. 반영 시점을 맞춰야 한다.

권장은 1번이다. 트리안은 같은 자료 구조에 렌더러만 다른 것이라 추가 비용이 크지 않고, 논의 자리에서 "어느 쪽이 낫나"를 바로 물을 수 있다.

이 결정을 초안 착수 전에 해야 한다. 만들고 나서는 늦다.

# 7. 일정

## 7-1. 역산 (회의록 §2)

| 시점 | 할 일 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 9월 | 논문 작업 착수 | 논문 한 편에 1~2개월 |
| 10월 | 투고 | 리뷰 대응 기간 확보 |
| 10~11월 | 리뷰 반영 수정 | — |
| 12월 | 최종 게재 | 12월 31일이 올해 마지막 게재일. 내년 2월 졸업 기준이라 방학 중 원서에 쓰려면 12월 확정 필요 |

게재가 안 되면 "논문 쓰는 중"이라고밖에 말할 수 없고, 면접·자기소개서에서 실적으로 인정받지 못한다.

## 7-2. 구현과 맞물린 진행

| 기간 | 논문 쪽 | 구현 쪽 (구현 문서 §4-2) |
| --- | --- | --- |
| 8/27~8/31 | 비교 대상 2종 설치 · 결함 시나리오 60건 명세 | 0단계 준비 |
| 9/1~9/7 | 관련연구 절 초안 작성 | 1단계 프로토타입 초안 |
| 9/8~9/28 | 베이스라인 A/B/C 구현 · 자동 측정 하네스 | 2단계 본체 |
| 9/29~10/12 | §3-1·B·D·E 본 실험 · 사용자 실험 파일럿 · 초고 | 3단계 다듬기 |
| 10/13~10/31 | 사용자 실험 본실험 · 교정 · 투고 | 유지 |
| 11~12월 | 리뷰 반영 · 게재 · (11월 시연 지원) | — |

관련연구 절은 9월 초에 미리 쓴다. 실험이 끝난 뒤 쓰려고 하면 10월 투고가 불가능하다.

## 7-3. 투고처

교수님 지정 예정. ASIASIM 연계를 살리면 한국시뮬레이션학회 논문지가 자연스러운 1순위이고, HCI 축을 키우면 한국HCI학회 쪽도 후보다. 지정 전까지 양식 작업은 하지 않는다.

# 8. 리스크

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 비교 대상 확보 실패 | 저널 성립 불가 | 8월 안에 2종 실제 설치. 실패하면 즉시 교수님께 보고하고 주제 각도 조정 |
| Groot이 우리 주장 대부분을 이미 함 | 차별점 붕괴 | 설치해 직접 확인. F-A/F-B 중 살아남는 쪽에 집중 |
| 도구 구현 지연이 실험을 밀어냄 | 10월 투고 불가 | 측정 하네스는 화면과 독립이다. 화면이 덜 다듬어져도 §3-1 숫자는 나올 수 있게 만든다 |
| 생성 품질이 도구 평가에 섞임 (8/27 신규) | "디버깅 도구가 좋다"와 "생성기가 좋다"가 분리되지 않아 기여가 흐려짐 | §3-1은 근본 원인을 아는 합성 데이터를 쓰므로 이 위험을 피한다. 사용자 실험(§3-3)에서는 모든 조건에 같은 계획을 주고 표현만 바꿔 두 변인을 분리한다. 논문에서도 생성기는 실험 장치로 서술하고 기여로 주장하지 않는다 |
| 생성기 구현이 2단계를 밀어냄 (8/27 신규) | 포스트모템·측정 하네스 지연 | 1단계(9/7 HCI 전달본)는 목 데이터 유지. 생성기는 2단계에 두고, S2 마감에 걸리면 규칙 기반 생성으로 내려간다 — 논문에 필요한 것은 계획의 품질이 아니라 계층 구조를 가진 실행 기록이다 |
| 그래프/트리 비교가 불공정해짐 | 심사 지적 | §6-2 — 초안 착수 전에 대응 1·2 중 택한다 |
| 탭→캔버스 개편이 단독 빌드를 깨뜨림 (9/3 신규) | 축 D 측정 불가 | 뷰 노드를 주입 구조로 만들고 verify:standalone을 무개정 통과시킨다. 통과 못 하면 개편을 되돌린다 — 축 D가 사용자 없이 성립하는 세 축(§3-1·D·E) 중 하나다 |
| 개편이 10월 투고 일정을 밀어냄 (9/3 신규) | 투고 지연 | 단계를 넷으로 쪼개 1·2단계는 탭을 그대로 둔 채 병행한다. 탭 제거(3단계)는 시연을 한 번 통과한 뒤이고, 그 직전에 5tab-baseline을 태그한다 — 되돌릴 수 없는 지점이 하나뿐이고 그 앞에 대조군이 확보된다 |
| 사용자 실험 피험자 미확보 | §3-3 결손 | §3-1·D·E가 사용자 없이 성립하도록 설계함. 실험은 보강으로 격하 |
| HCI 공동 저자 이탈 (1인, 대체 없음) | §3-3 통째 결손 | 위와 동일. 기여 범위를 조기에 문서화해 두면 교체 시에도 인수인계가 가능 |
| 시연(UN·11월 육군) 일정과 충돌 | 개발·실험 지연 | 시연은 F-B와 계층 드릴다운으로 커버. 시연 전용 코드를 따로 만들지 않는다 |
| 새 과제(기후환경부) 참여로 시간 분산 | 전 구간 지연 | 시간 배분 재논의 안건. 9월은 논문 우선을 요청 |

# 9. 연구 방법 — 회의에서 받은 노하우 적용

## 9-1. 프롬프트에서 편향을 주지 않는다

- ❌ "내 알고리즘이 다른 사람 것보다 좋아" → 결론이 이미 편향됨

- ⭕ "A, B, C 알고리즘의 각각 장단점을 비교 분석해서 제시하라"

## 9-2. 문헌 대신 실행

"이 알고리즘 그대로 구현해라 → 동일 조건으로 실험해라 → 나온 결과를 분석해서 알려줘". 코드를 직접 생성하고 실험을 돌려 결과값으로 분석하면 환각이 없다. §4-1이 이 원칙이다.

## 9-3. 인스트럭션 작성법

단발성 짧은 메시지는 좋지 않다. 종합적으로 생각해서 길게, 열거 형태로 작성한다. 긴 지시는 PC에서 정리해 던지고, 휴대폰으로는 "실행/진행/보완"과 중간 승인만 한다.

## 9-4. 아이디어가 먼저다

"아무것도 없는 상태에서 그냥 만들어"는 안 된다. 본인이 하고자 하는 바가 명확해야 한다. 이 문서 §2-1의 주장 한 문단이 그 역할을 한다.

# 10. 확인이 필요한 것

- §3-6 사전 관측을 논문 기여로 넣을 것인가. 넣으면 주제가 "실패 후 추적"에서 "실패 전후 설명"으로 넓어진다. 넓히는 것이 유리한가.

- §6-2 그래프/트리 비교의 공정성 대응 — 트리안을 초안 단계에서 함께 만들 것인가. 초안 착수 전에 정해야 한다.

- 임무 생성을 인수한 것을 논문에서 어떻게 다룰 것인가. 기여로 넣으면 주제가 넓어지고 "생성도 하고 디버깅도 한다"가 되어 초점이 흐려진다. 실험 장치로만 서술하는 편을 권한다 — 논문의 주장은 여전히 §2-1의 실패 경로 격리다.

- §5의 F-A·F-B가 교수님이 생각한 "추가 기능 1~2개"와 맞는가.

- §6 공동 저자 배분(HCI 1명)을 이 범위로 확정해도 되는가.

- §3-3 사용자 실험 규모(n=12~18)와 피험자 모집 경로.

- 투고처 지정 시점 — 10월 투고면 늦어도 9월 말에는 양식이 필요하다.

- 안동 데모·UN 시연에서 이 도구가 담당할 범위.

- 신규 과제 참여 시간을 9월에 얼마나 뺄 수 있는가.